## 설계 개발 계획서
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-212-02 | [5 empty] | Page 1/4
설계/개발 계획서 (APQP Master Plan) | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
프로젝트명 :
품명/차종 :
고객사 :
개발기간 :
PM(책임자) :
단계 (Phase)/세부 활동 (Activity) | 산출물 (Output) | 주관팀 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 중요도
1단계: 기획 및 정의 (Plan and Define Program)
1. 고객 요구사항 및 VOC 수집
2. 비즈니스 계획 및 마케팅 전략 수립
3. 제품 신뢰성 및 품질 목표 설정
4. 예비 자재명세서(Bill of Material) 작성 | BOM
5. 예비 공정흐름도 작성
6. 특별특성(예비) 선정
7. 제품 보증 계획 수립 | APQP
8. 경영진 검토 (Gate 1 승인)
2단계: 제품 설계 및 개발 (Product Design and Development)
1. DFMEA (설계 고장모드 영향분석) 작성 | DFMEA |  |  |  |  | ★핵심
2. 제조용이성 및 조립용이성(DFM/DFA) 검토
3. 설계 검증(DV) 및 설계 검토(Design Review)
4. 시작품(Prototype) 제작 및 관리계획서 작성 | 관리계획서(CP)
5. 엔지니어링 도면 및 사양 확정
6. 설계 변경 사항 검토
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-212-02 | [5 empty] | Page 2/4
설계/개발 계획서 (APQP Master Plan) | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
프로젝트명 :
품명/차종 :
단계 (Phase)/세부 활동 (Activity) | 산출물 (Output) | 주관팀 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 중요도
7. 신뢰성 시험 계획 및 결과 확인
8. 팀 타당성 확인 (Team Feasibility Commitment) | [5 empty] | ★심사
9. 경영진 검토 (Gate 2 승인)
3단계: 공정 설계 및 개발 (Process Design and Development)
1. 포장 사양 결정
2. 제품/공정 품질 시스템 검토
3. 공정 흐름도(Process Flow Chart) 확정 | Process Flow Chart
4. 공장 레이아웃(Floor Plan) 검토
5. 특성 매트릭스(Characteristics Matrix) 작성
6. PFMEA (공정 고장모드 영향분석) 작성 | PFMEA |  |  |  |  | ★핵심
7. 선행 양산 관리계획서(Pre-launch Control Plan) 작성
8. 작업지침서(표준서) 작성
9. 측정시스템분석(MSA) 계획 수립
10. 공정능력(Cp/Cpk) 조사 계획 수립
11. 경영진 검토 (Gate 3 승인)
4단계: 제품 및 공정 유효성 확인 (Product and Process Validation)
1. 초도 양산 (Production Trial Run) - 정해진 수량 생산
2. 측정시스템분석(MSA) 실시 및 평가 (Gage R&R) | Gage R&R
3. 초기 공정능력(Ppk/Cpk) 조사 및 평가
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-212-02 | [5 empty] | Page 3/4
설계/개발 계획서 (APQP Master Plan) | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
프로젝트명 :
품명/차종 :
단계 (Phase)/세부 활동 (Activity) | 산출물 (Output) | 주관팀 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 중요도
4. 생산 부품 승인(PPAP) 서류 준비 | PPAP
5. 생산 유효성 평가 (ES Test 등)
6. 포장 평가
7. 양산 관리계획서(Production Control Plan) 확정 | Production Control Plan
8. 품질 계획 승인 및 경영진 검토 (Gate 4 승인)
5단계: 피드백, 평가 및 시정조치 (Feedback, Assessment and Corrective Action)
1. 변동 감소 활동
2. 고객 만족도 모니터링
3. 납품 및 서비스 성과 분석
4. 교훈(Lessons Learned) 등록 및 수평 전개
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-212-02 | [5 empty] | Page 4/4
설계/개발 계획서 (APQP Master Plan) | [5 empty] | {{COMPANY_NAME}}
프로젝트명 :
품명/차종 :
단계 (Phase)/세부 활동 (Activity) | 산출물 (Output) | 주관팀 | 시작일 | 종료일 | 진행상태 | 중요도
추가사항 (Customizing)
1. 협력업체 관리 활동:
1) 원자재 협력업체 선정 및 평가
2) 협력업체 PPAP 승인 (하위 업체 승인 포함)
2. 금형/설비 관련:
1) 금형 발주 및 입고 검사
2) 설비 제작 및 시운전
3. 고객사 전용 포털 등록:
1) 고객사 전산(VAATz, G-SCM 등) 도면 등록
2) EO(Engineering Order) 발행 및 접수
4. 에너지/환경 관련 (ISO 50001 통합 시):
1)신규 설비 에너지 효율 평가" (3단계 공정설계 시 추가
2) 공정별 에너지 베이스라인 설정" (4단계 유효성 확인 시 추가)