## 설계검토 보고서
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-QM-212-03
설계 검토/검증/타당성확인 보고서 (Design Review Report) | [6 empty] | {{COMPANY_NAME}}
1. 프로젝트 개요
프로젝트 명 :
품명 :
품번(차종) :
단계 : □ 프로토(Proto) □ 파일럿(Pilot) □ 양산(Mass)
구분 : □ 검토(Review) □ 검증(Verification) □ 타당성(Validation)
2. 점검 및 결과 내용 (Detail Result)
구분 | 설계 입력 (요구사항/목표) (Design Input) |  | 설계 출력 (검증 결과/데이터) (Design Output / Test Result) |  |  | 판정 | 비고(근거문서)
기구/치수 | 예: 외경 50 ± 0.1 mm |  | 50.05 mm (30개 평균) |  |  | OK | 치수성적서
성능/기능 | 예: 작동 하중 5kgf 이상 |  | 5.2 kgf |  |  | OK | 시험성적서
신뢰성 | 예: 내구 10만 회 파손 없을 것 |  | 12만 회 완료 / 파손 없음 |  |  | OK | 신뢰성보고서
재질 | 예: SUS 304 |  | SUS 304 (밀시트 확인) |  |  | OK | 성적서 첨부
생산성 | 예: C/T 20초 이내 생산 가능성 |  | 예상 C/T 18초 (설비 시운전) |  |  | OK | -
법규/안전 | 예: RoHS 6대 물질 미검출 |  | Cd, Pb 미검출 확인 |  |  | OK | SGS 리포트
3. 문제점 및 대책 (Open Issues & Action Items)
No | 문제점 (Issue) |  | 개선 대책 (Action Plan) |  | 담당자 | 완료기한 | 확인
1 | 하우징 간섭 발생 우려 |  | 금형 수정 (Rib 위치 2mm 이동) |  | 홍길동 | 25.02.10 | 완료
2 | 내구 테스트 장비 부족 |  | 외부 공인기관(KTL) 의뢰 진행 |  | 김철수 | 25.02.15 | -
4. 다기능 팀(CFT) 검토 서명 (Cross Functional Team Sign-off)
구 분 | 개발(설계) | 품질보증 |  | 생산기술 | 영업/구매 |  | 최종 승인
서 명 | (인) | (인) |  | (인) | (인) |  | PM / 대표
의 견 | 설계 승인함 | 양산 이관 가능 |  | 설비 준비 완료 | - |  | □ 승인 □ 반려