## 정보보호 위험처리계획서
양식번호 : {{DOC_PREFIX}}-IS-101-02
정보보호 위험처리계획서 (RTP) | [9 empty] | {{COMPANY_NAME}}
작성일 :
작성자 :
위험 식별 정보 (From 평가표) |  |  |  | 위험 처리 계획 (Action Plan)
No | 자산명 | 위험 내용 | 위험도 | 통제항목(SOA) | 구체적 조치 내용 | 처리 전략 | 담당 부서 | 일정 (Due) | 소요 예산 | 조치 결과
1 | ERP DB서버 | 외부 해킹 시도 | 27 (최상) | A.8.20 (네트워크 보안) | DB 접근제어 솔루션 도입 및 방화벽 정책 강화 | 감소 | 전산팀 | 2025.06.30 | 1,500만원 | 도입 완료
2 | 영업팀 노트북 | 분실 시 정보 유출 | 12 (상) | A.8.1 (사용자 단말) | 윈도우 BitLocker 암호화 강제 설정 (AD정책) | 감소 | 전산팀 | 2025.03.15 | - | 설정 완료
3 | 알집(비인가) | 악성코드 감염 | 9 (상) | A.5.7 (위협 인텔리전스) | 비인가 SW 삭제 지침 공지 및 불시 점검 | 회피 | 보안팀 | 2025.02.28 | - | 점검 중