## 에너지 성과 개선 과제 종합 관리 대장
양식번호: {{DOC_PREFIX}}-EG-103-02 | [12 empty] | 기준년도 : 2025
에너지 성과 개선 과제 종합 관리 대장 (Master Register) | [12 empty] | {{COMPANY_NAME}}
2025년 03월 20일 현재 |  |  | 총제안 건수 : 12 건 | 승인 및 진행 중 : 5 건 |  |  | 예상 투자비 합계 : 150,000 천원 |  |  |  | 예상 절감액 합계 : 48,500 천원/년
No. | 관리번호 (OFI ID) | 1. 제안 및 기획 (OFI Proposal) |  |  | 2. 타당성 및 목표 (Plan) |  |  |  | 3. 실행 및 관리 (Action Plan) |  |  | 4. 결과 (Result) |  | 비고
|  | 제안일 /부서 | 과제명(Item) | 에너지원 | 투자비 (천원) | 예상절감 (천원/년) | ROI(년) | 승인 여부 | 일정(시작-끝) | 담당자 | 진행율 | 검증절감액(천원) | 달성율
1 | OFI-24-001 | 2024-01-10 생산 팀 | #2 공기압축기 인버터 설치 공사 | 전력 | 35000 | 12000 | 2.9 | 승인 | 24.02.01 | 김철수 | 완료 | 12500 | 104% | 성공사례
2 | OFI-24-002 | 2024-03-05 공무팀 | 보일러 폐열 회수 장치(Economizer) 도입 | 연료 | 115000 | 36500 | 3.1 | 승인 | 24.04.01 | 이영희 | 45% | - | - | 자재발주
3 | OFI-24-003 | 2024-04-20 품질팀 | 항온항습기 설정 온도 최적화 (23℃→24℃) | 전력 | 0 | 1200 | 즉시 | 검토중 | - | - | - | - | - | 품질영향평가
4 | OFI-24-004 | 2024-02-15 경영팀 | 사무동 옥상 태양광 패널 설치 | 전력 | 50000 | 2500 | 20 | 반려 | - | - | - | - | - | ROI 저조
5
6
7
8
9
10
페이지 1/1
[작성 가이드]
1. 관리번호: OFI 제안서({{DOC_PREFIX}}-EG-103-01) 접수 시 번호를 부여합니다.
2. 승인여부: '승인'된 건만 '3. 실행 및 관리' 단계의 내용을 작성할 수 있습니다. (반려 시 사유를 비고란에 기재)
3. 진행율: 매월 말 기준으로 Action Plan 상의 공정률을 업데이트합니다. (완료 시 100%)
4. 검증절감액: {{DOC_PREFIX}}-EG-102에 따른 M&V 수행 후 검증된 연간 환산 절감액을 기재합니다.